## Feuille1
Groupe C		2	3	4	5	6	7	8
Alexandre	Informatique	Mise en place de l'espace collaboratif de travail, Installation des composants requis (Bibliothèques)	Définition du plan du site, création des fichiers requis et du système de sotckage des données	Insertion de données, préparation des générateurs de pages (backend)	Ajout pages, données	Finitions du backend et Amélioration du frontend - mise en forme, etc ...	Amélioration du frontend - mise en forme, etc ...	Ajout des dernières données, Correction des derniers bugs
	PPP	Recherche entreprise qui recrute à l'étranger	Classement des pré-requis + ajout des détails (salaires, niveau d'études, etc)	Classement par secteur d'activité	Importance des informaticiens et leurs rôles	Préparation shéma du site (ergonomie)	Préparation shéma du site (ergonomie)	Relecture et corrections orthographiques
Baptiste	Informatique	Mise en place de l'espace collaboratif de travail, Installation des composants requis (Bibliothèques)	Définition du plan du site, création des fichiers requis et du système de sotckage des données	Insertion de données, préparation des générateurs de pages (backend)	Ajout pages, données	Finitions du backend et Amélioration du frontend - mise en forme, etc ...	Amélioration du frontend - mise en forme, etc ...	Ajout des dernières données, Correction des derniers bugs
	PPP	Recherche entreprise qui recrute à l'étranger	Classement des pré-requis + ajout des détails (salaires, niveau d'études, etc)	Classement par secteur d'activité	Importance des informaticiens et leurs rôles	Préparation shéma du site (ergonomie)	Préparation shéma du site (ergonomie)	Relecture et corrections orthographiques
Léo	Informatique	Mise en place de l'espace collaboratif de travail, Installation des composants requis (Bibliothèques)	Définition du plan du site, création des fichiers requis et du système de sotckage des données	Insertion de données, préparation des pages (frontend)	Ajout pages, données	Finitions du backend et Amélioration du frontend - mise en forme, etc ...	Amélioration du frontend - mise en forme, etc ...	Ajout des dernières données, Correction des derniers bugs
	PPP	Recherche entreprise qui recrute en France	Classement des pré-requis + ajout des détails (salaires, niveau d'études, etc)	Classement par secteur d'activité	Importance des informaticiens et leurs rôles	Préparation shéma du site (ergonomie)	Préparation shéma du site (ergonomie)	Relecture et corrections orthographiques
Maxime	Informatique	Mise en place de l'espace collaboratif de travail, Installation des composants requis (Bibliothèques)	Définition du plan du site, création des fichiers requis et du système de sotckage des données	Insertion de données, préparation des pages (frontend)	Ajout pages, données	Finitions du backend et Amélioration du frontend - mise en forme, etc ...	Amélioration du frontend - mise en forme, etc ...	Ajout des dernières données, Correction des derniers bugs
	PPP	Recherche entreprise qui recrute en France	Classement des pré-requis + ajout des détails (salaires, niveau d'études, etc)	Classement par secteur d'activité	Importance des informaticiens et leurs rôles	Préparation shéma du site (ergonomie)	Préparation shéma du site (ergonomie)	Relecture et corrections orthographiques